## Тест-план
Тест-план по системному анализу веб-приложения пекарни Хлебник и Хлебница
Цель доработки:
Обеспечение корректного функционирования веб-приложения пекарни Хлебник и Хлебница
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - высший приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Статус
Авторизация администратора | 1 | Авторизация осуществляется корректно, проверка корректности введенных данных | Готово
Кнопки, ссылки | 2 | Все кнопки и ссылки работоспособны | Готово
Форма добавления товара | 1 | Нельзя отправить форму с незаполненными обязательными полями, данные отправляются в БД | Готово
Операции с товарами для Администратора | 1 | Можно удалить создать и корректно редактировать товар | Готово
Операции с товарами для Неавторизированного пользователя | 1 | Можно смотреть каталог товаров и более полную информацию о них в карточках товаров | Готово

## Тест-кейс 1
Наименование теста: | Авторизация администратора
Описание теста: | Авторизация администратора на отдельной странице
Статус: | Проверено, не требует доработки
Номера дефектов: | -
Тестировщик: | Беляева Д. В.
Дата: | 2020-05-21
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Форму нельзя отправить пустой | + |  |  | Форму нельзя отправить пустой
Форму нельзя отправить с одним или несколькими незаполненными полями | + |  |  | Форму нельзя отправить с одним или несколькими незаполненными полями
Если логин или пароль были введены неверно, выводится соответствующее сообщение | + |  |  | Если логин или пароль были введены неверно, выводится соответствующее сообщение
После нажатия на кнопку Войти данные передаются в базу данных, где сопостовляются с имеющимися данными о пользователях | + |  |  | После нажатия на кнопку Войти данные передаются в базу данных, где сопостовляются с имеющимися данными о пользователях
После авторизации Администратор перенаправляется на каталог с расширенным функционалом | + |  |  | После авторизации Администратор перенаправляется на каталог с расширенным функционалом
×

## Тест-кейс 2
Наименование теста: | Кнопки, ссылки
Описание теста: | Все созданные кнопки и ссылки работоспособны
Статус: | Проверено, не требует доработки
Номера дефектов: | -
Тестировщик: | Беляева Д. В.
Дата: | 2020-05-21
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Кнопка Войти как администратор ведет на страницу авторизации | + |  |  | Кнопка Войти как администратор ведет на страницу авторизации
Надпись Хлебник и Хлебница ведет на каталог | + |  |  | Надпись Хлебник и Хлебница ведет на каталог
Кнопка Выйти позволяет выйти из аккаунта и переместиться на страницу каталога | + |  |  | Кнопка Выйти позволяет выйти из аккаунта и переместиться на страницу каталога
Картинка товара и его название ведут на его карточку товара | + |  |  | Картинка товара и его название ведут на его карточку товара
Кнопка Добавить новый товар ведет на страницу добавления нового товара | + |  |  | Кнопка Добавить новый товар ведет на страницу добавления нового товара
×

## Тест-кейс 3
Наименование теста: | Добавление товара
Описание теста: | Добавление товара на отдельной странице Администратором
Статус: | Проверено, требует доработки
Номера дефектов: | 1
Тестировщик: | Беляева Д. В.
Дата: | 2020-05-21
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Форму нельзя отправить пустой | + |  |  | Форму нельзя отправить пустой
Форму нельзя отправить с одним или несколькими незаполненными полями | + |  |  | Форму нельзя отправить с одним или несколькими незаполненными полями
Товар нельзя добавить без загруженной картинки | + |  |  | Товар нельзя добавить без загруженной картинки
При нажатии на кнопку Выберите файл открывается окно, где можно выбрать только файлы .jpg, .png | + |  |  | При нажатии на кнопку Выберите файл открывается окно, где можно выбрать только файлы .jpg, .png
Кнопка Загрузить неактивна, пока файл не выбран | + |  |  | Кнопка Загрузить неактивна, пока файл не выбран
После нажатия кнопки загрузить выводится сообщение об успешной загрузке | + |  |  | После нажатия кнопки загрузить выводится сообщение об успешной загрузке
После нажатия на кнопку Создать данные передаются в базу данных | + |  |  | После нажатия на кнопку Создать данные передаются в базу данных
После отправки данных в базу данных форма очищается | + |  |  | После отправки данных в базу данных форма очищается
После отправки данных в базу данных показывается сообщение об отправке | + |  |  | После отправки данных в базу данных показывается сообщение об отправке
В поле Артикул нельзя ввести данные, которые уже существуют |  | + |  | В поле с Артикул можно ввести данные, которые уже существуют | 1
×

## Тест-кейс 4
Наименование теста: | Удаление товара
Описание теста: | Добавление товара Администратором
Статус: | Проверено, требует доработки
Номера дефектов: | 2
Тестировщик: | Беляева Д. В.
Дата: | 2020-05-21
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
При нажатии на кнопку Удалить на странице каталога товар удаляется без перезагрузки страницы | + |  |  | При нажатии на кнопку Удалить на странице каталога товар удаляется без перезагрузки страницы
При нажатии на кнопку удалить на странице карточки отдельного товара товар удаляется, открывается страница каталога | + |  |  | При нажатии на кнопку удалить на странице карточки отдельного товара товар удаляется, открывается страница каталога
При нажатии на кнопку Удалить появляется модальное окно с просьбой подтвердить удаление |  | + |  | При нажатии на кнопку Удалить не появляется модальное окно с просьбой подтвердить удаление | 2
×

## Тест-кейс 5
Наименование теста: | Изменение товара
Описание теста: | Изменение характеристик товара Администратором
Статус: | Проверено, требует доработки
Номера дефектов: | 3
Тестировщик: | Беляева Д. В.
Дата: | 2020-05-21
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Можно изменить поле с количеством товара | + |  |  | Можно изменить поле с количеством товара
Можно изменить поле с ценой товара | + |  |  | Можно изменить поле с ценой товара
При нажатии на кнопку Изменить она преврщается в кнопку Сохранить | + |  |  | При нажатии на кнопку Изменить она преврщается в кнопку Сохранить
При нажатии на кнопку Сохранить она преврщается в кнопку Изменить | + |  |  | При нажатии на кнопку Сохранить она преврщается в кнопку Изменить
При нажатии на кнопку Изменить кнопка удалить становиться нерабочей | + |  |  | При нажатии на кнопку Изменить кнопка удалить становиться нерабочей
При нажатии на кнопку Изменить поля, возможные к изменению, становятся доступные к редактированию | + |  |  | При нажатии на кнопку Изменить поля, возможные к изменению, становятся доступные к редактированию
При нажатии на кнопку изменить первоначальные значения полей заносятся в поле формы | + |  |  | При нажатии на кнопку изменить первоначальные значения полей заносятся в поле формы
Нельзя сохранить пустые значения формы |  | + |  | Можно сохранить пустые значения формы | 3
При нажатии на кнопку Сохранить информация передается в базу данных | + |  |  | При нажатии на кнопку Сохранить информация передается в базу данных
×

## Дефекты
№ дефекта | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Оценка
1 | В поле Артикул формы добавления товара нельзя ввести данные, которые уже существуют | В поле Артикул формы добавления товара можно ввести данные, которые уже существуют | В работе | Medium
2 | При нажатии на кнопку Удалить появляется модальное окно с просьбой подтвердить удаление | При нажатии на кнопку Удалить не появляется модальное окно с просьбой подтвердить удаление | В работе | Minor
3 | При изменениях характеристик товаров нельзя сохранить пустые значения формы | При изменениях характеристик товаров можно сохранить пустые значения формы | В работе | Medium

## Отчет
Отчет
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-05-21
Участники процесса | Беляева Д. В.
Кол-во запланированных тестов | 32 | 100%
Кол-во выполненных тестов | 32 | 100%
Кол-во успешно выполненных тестов | 29 | 90.62%
Кол-во неуспешно выполненных тестов | 3 | 9.375%
Кол-во зарегестрированных ошибок | 3
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 2
приоритета Minor | 1
приоритета Trivial | 0
Заключение: Система готова к использованию и запуску ее на рынок